## Sheet1
切水果跑酷排期
功能点 | 时间(天) | 日期
项目工程输出，框架设计，框架搭建(数据存储、引擎结构) | 2 | 3.1
主界面、关卡界面(滑动效果)、准备界面 | 2 | 3.14
游戏场景界面及核心玩法(地图规则、障碍物配置、人物弹跳及碰撞效果) | 地图：0.5 障碍物配置：1 人物弹跳及碰撞：1 | 3.17
暂停和结算界面及逻辑 | 1.5 | 3.21
关卡结构和数据框架配置 | 1.5 | 3.22
角色系统逻辑（界面、升级、技能） | 4 | 3.28
道具系统 | 4 | 3.29
签到系统 | 2 | 3.31
任务成就系统 | 5 | 4.1
礼包界面及逻辑、每日领取功能 | 2 | 4.12
无尽模式配置 | 2 | 4.14
完整Demo包 |  | 4.15